| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора ГО ЖКХ Гомельская область ____________О.В.Спиридонов | СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела райисполкома __________С.В.Казимерчук | УТВЕРЖДЕНО Решение Светлогорского районного исполнительного комитета __________ №____ |
| --- | --- | --- |

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда

по коммунальному жилищному унитарному предприятию «Светочь» 2018 года

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей | Использовано средств на 01.01.2018, рублей | План финансирования 2018 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 | стоимость работ на 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 3 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 10872 | 10872 | март 2018 | август 2018 | 70272,00 | - |  | 70272,00 | - | - | 70272,00 |
| 2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 10678 | 10678 | март 2018 | август 2018 | 50773,66 | - |  | 50773,66 | - | - | 50773,66 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 62 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 5118 | 5118 | декабрь 2017 | март 2018 | 392266,00 | - | 324529,72 | 67736,28 | - | 67736,28 | - |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3109 | 3109 | май 2018 | июль 2018 | 48718,03 | - | - | 48718,03 | - | 48718,03 | - |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Школьная в г.Светлогорске | 943 | 943 | декабрь 2017 | февраль 2018 | 51633,78 | - | - | 51633,78 | - | 51633,78 | - |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул.Зеленая в г.Светлогорске | 445 | 445 | март 2018 | июнь 2018 | 55171,00 | - | - | 55171,00 | - | 55171,00 | - |
| 7 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 21 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 637 | 637 | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 36378,41 | - | - | 36378,41 | - | 36378,41 | - |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул.Вокзальная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 639 | 639 | февраля 2018 | апрель 2018 | 58268,57 | - | - | 58268,57 | - | 58268,57 | - |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 635 | 635 | март 2018 | июль 2018 | 34769,30 | - | - | 34769,30 | - | 34769,30 | - |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 49 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 5082 | 5082 | март 2018 | июнь 2018 | 79649,16 | - | - | 79649,16 | - | 79649,16 | - |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул.Интернациональная в г.Светлогорске | 961 | 961 | июнь 2018 | август 2018 | 52751,30 | - | - | 52751,30 | - | 52751,30 | - |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул.Интернациональная в г.Светлогорске | 943 | 943 | июль 2018 | сентябрь 2018 | 53853,74 | - | - | 53853,74 | - | 53853,74 | - |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул.Ломоносова в г.Светлогорске | 574 | 574 | июль 2018 | сентябрь 2018 | 32780,54 | - | - | 32780,54 | - | 32780,54 | - |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 10А по ул.Пролетарская в г.Светлогорске | 403 | 403 | июль 2018 | сентябрь 2018 | 23014,91 | - | - | 23014,91 | - | 23014,91 | - |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 411 | 411 | июль 2018 | сентябрь 2018 | 23327,61 | - | - | 23327,61 | - | - | 23327,61 |
| 16 | Капитальный ремонт общежития № 9 по улице Зеленая в г.Светлогорске | 672,7 | 672,7 | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 61341,58 | - | - | 61341,58 | - | 61341,58 | - |
| 17 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Зеленая в г.Светлогорске | 1286 | 1286 | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 117540,25 | - | - | 117540,25 | - | 117540,25 | - |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 18 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 микрорайона «Юбилейный» в г.Светлогорске | 12919 | - | июнь 2018 | ноябрь 2018 | 588492,93 | - | - | 588492,93 | - | 588492,93 | - |
| 19 | Капитальный ремонт жилого дома № 61 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 5143 | - | январь 2018 | май 2018 | 61413,26 | - | - | 61413,26 | - | - | 61413,26 |
| 20 | Капитальный ремонт жилого дома № 89 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 4721 | - | июль 2018 | декабрь 2018 | 54837,62 | - | - | 54837,62 | - | 54837,62 | - |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 21 | Утепление торцов жилого дома № 28 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 3659 | - | февраль 2018 | март 2018 | 18331,74 | - | - | 18331,74 | - | 18331,74 | - |
| 22 | Утепление торцов жилого дома № 32 микрорайона «Первомайский» в г.Светлогорске | 6879 | - | январь 2018 | февраль 2018 | 29925,53 | - | - | 29925,53 | - | 29925,53 | - |
| 23 | Утепление торцов жилого дома № 38 микрорайона «Первомайский» в г.Светлогорске | 5264 | - | февраль 2018 | март 2018 | 31568,46 | - | - | 31568,46 | - | 31568,46 | - |
| 24 | Утепление торцов жилого дома № 29 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 4238 | - | январь 2018 | февраль 2018 | 18808,08 | - | - | 18808,08 | - | 18808,08 | - |
| 25 | Утепление торцов жилого дома № 40 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 4238 | - | январь 2018 | февраль 2018 | 19168,49 | - | - | 19168,49 | - | 19168,49 | - |
| 26 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 819 | - | март 2018 | апрель 2018 | 46772,24 | - | - | 46772,24 | - | 46772,24 | - |
| 27 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Октябрьская в г.Светлогорске | 566 | - | июнь 2018 | июль 2018 | 16106,88 | - | - | 16106,88 | - | 16106,88 | - |
| 28 | Капитальный ремонт жилого дома № 42 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3110 | - | июнь 2018 | август 2018 | 48811,17 | - | - | 48811,17 | - | - | 48811,17 |
| 29 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 2134 | - | август 2018 | октябрь 2018 | 33427,36 | - | - | 33427,36 | - | 33427,36 | - |
| 30 | Капитальный ремонт жилого дома № 18 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3194 | - | август 2018 | октябрь 2018 | 50129,54 | - | - | 50129,54 | - | - | 50129,54 |
| 31 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 3660 | - | август 2018 | октябрь 2018 | 50119,13 | - | - | 50119,13 | - | 50119,13 | - |
| 32 | Капитальный ремонт жилого дома № 2А по ул.Дружба в г.Светлогорске | 6963 | - | май 2018 | июль 2018 | 65347,68 | - | - | 65347,68 | - | - | 65347,68 |
| 33 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 48 микрорайона «Первомайский» в г.Светлогорске | 8521 | - | сентябрь 2018 | декабрь 2018 | 193343,15 | - | - | 193343,15 | - | - | 193343,15 |
| 34 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 18 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 7027 | - | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 39156,37 | - | - | 39156,37 | - | - | 39156,37 |
| 35 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 8 по ул.Интернациональная в г.Светлогорске | 951 | - | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 59655,98 | - | - | 59655,98 | - | - | 59655,98 |
| 36 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 по ул.Паричская в г.Светлогорске | 559 | - | октябрь 2018 | декабрь 2018 | 19290,83 | - | - | 19290,83 | - | - | 19290,83 |
| 37 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 52 микрорайона «Первомайский» в г.Светлогорске | 5265 | - | май 2018 | июль 2018 | 29338,03 | - | - | 29338,03 | - | - | 29338,03 |
| 38 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 9152 | - | январь 2018 | март 2018 | 50997,46 | - | - | 50997,46 | - | 50997,46 | - |
| 39 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по ул.Вокзальная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 809 | - | март 2018 | май 2018 | 50748,36 | - | - | 50748,36 | - | - | 50748,36 |
| 40 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 11 по ул.Вокзальная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 639 | - | апрель 2018 | июнь 2018 | 40084,30 | - | - | 40084,30 | - | - | 40084,30 |
| 41 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 11 по ул.Карла Маркса в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 299 | - | апрель 2018 | июнь 2018 | 18756,19 | - | - | 18756,19 | - | - | 18756,19 |
| 42 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 12 по ул.Карла Маркса в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 671 | - | май 2018 | июль 2018 | 42091,66 | - | - | 42091,66 | - | - | 42091,66 |
| 43 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 10 по ул.Октябрьская в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 656 | - | май 2018 | июль 2018 | 41150,71 | - | - | 41150,71 | - | - | 41150,71 |
| 44 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 12 по ул.Октябрьская в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 669 | - | май 2018 | июль 2018 | 41966,20 | - | - | 41966,20 | - | - | 41966,20 |
| 45 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 14 по ул.Октябрьская в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 654 | - | июль 2018 | сентябрь 2018 | 41025,25 | - | - | 41025,25 | - | - | 41025,25 |
| 46 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 16 по ул.Советская в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 843 | - | июль 2018 | сентябрь 2018 | 52881,17 | - | - | 52881,17 | - | - | 52881,17 |
| 47 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 55В микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 952 | - | июнь 2018 | август 2018 | 59728,97 | - | - | 59728,97 | - | 59728,97 | - |
| 48 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 4 по ул.Ленина в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 268 | - | март 2018 | апрель 2018 | 14992,84 | - | - | 14992,84 | - | - | 14992,84 |
| 49 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 5 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 2537 | - | январь 2018 | март 2018 | 19974,77 | - | - | 19974,77 | - | - | 19974,77 |
| 50 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 20 по ул.Дорожная в г.Светлогорске | 949 | - | март 2018 | май 2018 | 21276,33 | - | - | 21276,33 | - | - | 21276,33 |
| 51 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 51 по ул.Социалистическая в г.Светлогорске | 4217 | - | ноябрь 2017 | март 2018 | 241982,00 | - | 87982,59 | 153999,41 | - | 153999,41 | - |
| 52 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 1 санатория-профилактория «Серебрянные ключи» Светлогорского района | 927,9 | - | декабрь 2017 | март 2018 | 102327,68 | - | 84731,90 | 17595,78 | - | - | 17595,78 |
| 53 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 2 санатория-профилактория «Серебрянные ключи» Светлогорского района | 688,5 | - | март 2018 | июнь 2018 | 70866,37 | - | - | 70866,37 | - | 70866,37 | - |
| 54 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 30 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 4238 | - | июнь 2018 | август 2018 | 48811,17 | - | - | 48811,17 | - | - | 48811,17 |
| 55 | Обустройство помещений новыми видами инженерного оборудования жилого дома № 2А по ул.Советская в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 270 | - | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | 2500,00 | - | - | 2500,00 | - | - | 2500,00 |
| 56 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 1 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 1003,8/16 | - | сентябрь 2018 | октябрь 2018 | 34000,00 | - | - | 34000,00 | - | - | 34000,00 |
| 57 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 7 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 907,1/28 | - | сентябрь 2018 | октябрь 2018 | 34000,00 | - | - | 34000,00 | - | - | 34000,00 |
| 58 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 13 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 656,8/20 | - | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | 34000,00 | - | - | 34000,00 | - | - | 34000,00 |
| 59 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 9 по ул.Зеленая в г.Светлогорске | 809,6 | - | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | 34000,00 | - | - | 34000,00 | - | - | 34000,00 |
| 60 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 11 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 1166 | - | ноябрь 2018 | декабрь 2018 | 34000,00 | - | - | 34000,00 | - | - | 34000,00 |
| 61 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 2 по ул.Ленина в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района |  |  | июнь 2018 | июль 2018 | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |
| 62 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 5 по ул.Ленина в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района |  |  | июнь 2018 | июль 2018 | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  | 4 500,00 | - |
| 63 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 8 по ул.Железнодорожная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района |  |  | июль 2018 | август 2018 | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  | 4 500,00 | - |
| 64 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 5 по ул.Вокзальная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района |  |  | июль 2018 | август 2018 | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  | 4 500,00 |  |
| 65 | Разработка проектной документации | - | - | - | - | 107200,52 | - | - | 107200,52 | - | - | 107200,52 |
| 66 | Разработка предпроектной (предынвестиционной ) и проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске» |  |  |  |  | 10604,53 |  |  | 10604,53 |  | 10604,53 |  |
| 67 | Разработка предпроектной (предынвестиционной) и проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Зеленая в г.Светлогорске» |  |  |  |  | 1648,88 |  |  | 1648,88 |  | 1648,88 |  |
| 68 | Разработка предпроектной (предынвестиционной) и проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 33 по улице Ленина в г.Светлогорске» |  |  |  |  | 7682,97 |  |  | 7682,97 |  | 7682,97 |  |
| 69 | Разработка предпроектной (предынвестиционной) и проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Капитальный ремонт скатной кровли жилого дома № 20 по улице Советская в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района» |  |  |  |  | 2863,10 |  |  | 2863,10 |  | 2863,10 |  |
| 70 | Затраты заказчика | - | - | - | - | 50000,00 | - | - | 50000,00 | - | - | 50000,00 |
| 71 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №41 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске |  |  | апрель 2018 | май 2018 | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 |
| 72 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №45 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске |  |  | апрель 2018 | май 2018 | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 |
| 73 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №47 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске |  |  | апрель 2018 | май 2018 | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | 4027904,57 | - | 497244,21 | 3530660,36 | - | 2053057,00 | 1477603,36 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1м ² | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 3 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 5 месяцев | январь 2018 | июнь 2018 | 32,59 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | Коммунальное унитарное жилищное предприятие "Светочь" (далее – КЖУП «Светочь») |
| 2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 5 месяцев | январь 2018 | июнь 2018 | 42,36 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 62 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 4 месяца | декабрь 2017 | март 2018 | 112,60 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 2 месяца | май 2018 | июль 2018 | 15,67 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Школьная в г.Светлогорске | 3 месяца | декабрь 2017 | февраль 2018 | 54,75 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 5 месяца | март 2018 | июль 2018 | 54,75 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 49 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3 месяца | март 2018 | июнь 2018 | 15,67 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Интернациональная в г.Светлогорске | 2 месяца | июнь 2018 | август 2018 | 57,11 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 89 микрорайона «Молодежный» в г.Светлогорске | 3 месяца | июль 2018 | декабрь 2018 | 12,33 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. Ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 61 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3 месяца | сентябрь 2018 | декабрь 2018 | 112,05 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. Ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул.Зеленая в г.Светлогорске | 1 месяц | январь 2018 | март 2018 | 32,33 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул.Интернациональная в г.Светлогорске | 3 месяца | июль 2018 | сентябрь 2018 | 57,11 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул.Ломоносова в г.Светлогорске | 3 месяца | июль 2018 | сентябрь 2018 | 57,11 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 10А по ул. Пролетарская в г.Светлогорске | 2 месяца | июль 2018 | сентябрь 2018 | 57,11 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 1 месяц | июль 2018 | сентябрь 2018 | 57,11 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 16 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 21 по ул. Ленина в г.Светлогорске | 3 месяца | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 57,11 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 17 | Капитальный ремонт общежития № 9 по ул.Зеленая в г.Светлогорске | 2 месяца | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 57,11 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 18 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Зеленая в г.Светлогорске | 2 месяца | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 57,11 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 19 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 микрорайона "Юбилейный" в г.Светлогорске | 13 месяцев | июнь 2018 | ноябрь 2018 | 45,55 | утепление участков наружных стен до Rтр.р. ремонт кровли, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 20 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул.Вокзальная в р. п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1.5 месяца | февраль 2018 | апрель 2018 | 91,18 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 21 | Утепление торцов жилого дома № 28 микрорайона "Молодежный" в г.Светлогорске | 1 месяц | февраль 2018 | март 2018 | 5,58 | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р. | КЖУП "Светочь" |
| 22 | Утепление торцов жилого дома № 32 микрорайона "Первомайский" в г.Светлогорске | 1 месяц | январь 2018 | февраль 2018 | 5,58 | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р. | КЖУП "Светочь" |
| 23 | Утепление торцов жилого дома № 38 микрорайона "Первомайский" в г.Светлогорске | 1 месяц | февраль 2018 | март 2018 | 5,58 | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р. | КЖУП "Светочь" |
| 24 | Утепление торцов жилого дома № 29 микрорайона "Октябрьский" в г.Светлогорске | 1 месяц | январь 2018 | февраль 2018 | 5,58 | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р. | КЖУП "Светочь" |
| 25 | Утепление торцов жилого дома № 40 микрорайона "Октябрьский" в г.Светлогорске | 1 месяц | январь 2018 | февраль 2018 | 5,58 | утепление торцевых наружных стен до Rтр.р. | КЖУП "Светочь" |
| 26 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 1 месяц | март 2018 | апрель 2018 | 57,11 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., благоустройство, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 27 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул.Октябрьская в г.Светлогорске | 2,5 месяца | июнь 2018 | июль 2018 | 28,45 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., благоустройство, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 28 | Капитальный ремонт жилого дома № 42 микрорайона "Октябрьский" в г.Светлогорске | 3 месяца | июнь 2018 | август 2018 | 15,69 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., благоустройство, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 29 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 микрорайона "Октябрьский" в г.Светлогорске | 3 месяца | август 2018 | октябрь 2018 | 15,69 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., благоустройство, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 30 | Капитальный ремонт жилого дома № 18 микрорайона "Октябрьский" в г.Светлогорске | 3 месяца | август 2018 | октябрь 2018 | 15,69 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., благоустройство, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 31 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 микрорайона "Молодежный" в г.Светлогорске | 3 месяца | август 2018 | октябрь 2018 | 13,69 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., благоустройство, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 32 | Капитальный ремонт жилого дома № 2А по ул.Дружба в г.Светлогорске | 3месяц | май 2018 | июль 2018 | 9,38 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., благоустройство, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 33 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 48 микрорайона "Первомайский" в г.Светлогорске | 4 месяца | сентябрь 2018 | декабрь 2018 | 24,33 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 34 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 18 микрорайона "Молодежный" в г.Светлогорске | 1месяц | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 13,71 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 35 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 8 по ул.Интернациональная в г.Светлогорске | 2 месяца | сентябрь 2018 | ноябрь 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 36 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 по ул. Паричская в г. Светлогорске | 2 месяца | октябрь 2018 | декабрь 2018 | 34,50 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 37 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 52 микрорайона "Первомайский" в г.Светлогорске | 3месяц | май 2018 | июль 2018 | 5,57 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 38 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 микрорайона "Молодежный" в г.Светлогорске | 3месяц | январь 2018 | апрель 2018 | 13,69 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 39 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по ул.Вокзальная в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 2 месяца | март 2018 | май 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 40 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 11 по ул.Вокзальная в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 2 месяца | апрель 2018 | июнь 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 41 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 11 по ул.Карла Маркса в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 2 месяца | апрель 2018 | июнь 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 42 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 12 по ул.Карла Маркса в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 2 месяца | май 2018 | июль 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 43 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 10 по ул.Октябрьская в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 2 месяца | май 2018 | июль 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 44 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 12 по ул. Октябрьская в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 2 месяца | май 2018 | июль 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 45 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 14 по ул.Октябрьская в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 2 месяца | июль 2018 | сентябрь 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 46 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 16 по ул.Советская в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 2 месяца | июль 2018 | сентябрь 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 47 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 4 по ул.Ленина в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | март 2018 | апрель 2018 | 49,13 | ремонт балконов | КЖУП "Светочь" |
| 48 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 5 микрорайона "Октябрьский" в г.Светлогорске | 3 месяца | январь 2018 | март 2018 | 7,87 | ремонт балконов | КЖУП "Светочь" |
| 49 | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 55 В микрорайона "Молодежный" в г.Светлогорске | 3 месяца | июнь 2018 | август 2018 | 62,73 | ремонт кровли | КЖУП "Светочь" |
| 50 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 20 по ул.Дорожная в г.Светлогорске | 3 месяца | март 2018 | май 2018 | 58,07 | ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 51 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 51 по ул.Социалистическая в г.Светлогорске | 5 месяцев | ноябрь 2017 | март 2018 | 57,38 | ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 52 | Обустройство помещений новыми видами инженерного оборудования жилого дома № 2А по ул.Советская в р.п.Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | 3,83 | замена инженерного оборудования | КЖУП "Светочь" |
| 53 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 1 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 1 месяц | сентябрь 2018 | октябрь 2018 | 37,48 | замена автоматики противопожарной | КЖУП "Светочь" |
| 54 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 7 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 1 месяц | сентябрь 2018 | октябрь 2018 | 37,48 | замена автоматики противопожарной | КЖУП "Светочь" |
| 55 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 13 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 1 месяц | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | 37,48 | замена автоматики противопожарной | КЖУП "Светочь" |
| 56 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 9 по ул.Зеленая в г.Светлогорске | 1 месяц | сентябрь 2018 | октябрь 2018 | 37,48 | замена автоматики противопожарной | КЖУП "Светочь" |
| 57 | Замена установок противопожарной автоматики общежития № 11 по ул.Ленина в г.Светлогорске | 1 месяц | ноябрь 2018 | декабрь 2018 | 37,48 | замена автоматики противопожарной | КЖУП "Светочь" |
| 58 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 1 санатория-профилактория "Серебряные ключи" Светлогорского района | 4 месяца | декабрь 2017г. | март 2018 | 57,38 | ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 59 | Капитальный ремонт инженерных систем жилого дома № 2 санатория-профилактория "Серебряные ключи" Светлогорского района | 4 месяца | март 2018 | июнь 2018 | 110,28 | ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 60 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 2 по ул.Ленина в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | июнь 2018 | июль 2018 | 32,4 | ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 61 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 5 по ул.Ленина в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | июнь 2018 | июль 2018 | 32,4 | ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 62 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 8 по ул.Железнодорожная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | июль 2018 | август 2018 | 32,4 | ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 63 | Ремонт инженерных систем газоснабжения жилого дома № 5 по ул.Вокзальная в р.п. Сосновый Бор Светлогорского района | 1 месяц | июль 2018 | август 2018 | 32,4 | ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |
| 64 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 30 микрорайона «Октябрьский» в г.Светлогорске | 3 месяца | июнь 2018 | август 2018 | 13,69 | утепление участков наружных стен до Rтр.р., благоустройство, ремонт инженерных систем | КЖУП "Светочь" |

Генеральный директор                                                                                                                                                   В.В.Лупей